## Hoja1
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
HW | CIAA |  | Elección Componentes | Especificación conexiones | Diseño Kicad |  |  | Impresion PCB | Soldado | Testeo
SW |  | Modelado del sistema
Libreria WiFi
Codificacion comunicación TLS
|  |  |  | Codificación bajo nivel |  |  |  |  | Redacción informe